## Matriz ¦ CodeProject
|  |  | Matriz de Trazabilidad ¦ CodeProject |  |  |  |  | Desarrollado por Joan Sebastián prieto Contreras.
Dirigido a la Distribuidora de Medias Violetas.
ID Requerimiento | Nombre Requerimiento | Descripción Requerimiento | Última fecha de estado | Tipo | Casos de Uso | Prioridad | Criterios de Aceptación | Nivel de Complejidad | Estado | Entregables | Escenario de Prueba | Interesado en Requisito
RF01 | Iniciar sesión en el aplicativo web. | Ubicados en la página de inicio de sesión, los usuarios deben diligenciar sus credenciales en los respectivos campos y finalizar dando clic en el botón de Iniciar sesión. | 2021-05-10 | Funcional | CU01 | Alta | Formulario de inicio de sesión totalmente responsive y funcional. Sistema de autenticación basado en la base de datos. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Ingresar al login del sistema con un usuario registrado en la base de datos. Validado el usuario, ingresar a un dashboard como método de confirmación de funcionalidad. | Distribuidora de Medias Violetas
RF02 | Gestionar Proveedores. | El sistema mostrará al usuario (Únicamente administrador) una tabla con los datos existentes de los Proveedores. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Proveedor a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU05 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un proveedor del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF03 | Gestionar Productos. | El sistema mostrará al usuario (Únicamente administrador, Vendedor sólo podrá consultar) una tabla con los datos existentes de los Productos. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Producto a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU03 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un producto del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF04 | Gestionar Usuarios. | El sistema mostrará al usuario (Únicamente administrador) una tabla con los datos existentes de los Usuarios del aplicativo. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Usuario a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU06 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un usuario del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF05 | Gestionar Clientes. | El sistema mostrará al usuario (Vendedor sólo podrá consultar y crear) una tabla con los datos existentes de los Clientes de la empresa. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Cliente a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU04 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un cliente del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF06 | Gestionar Ventas. | El sistema mostrará al usuario (Administrador puede gestionar todo, Vendedor sólo podrá consultar y crear) una tabla con los datos existentes de las Facturas de Ventas de la empresa. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar una nueva Factura de Venta a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU02 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar una venta del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF07 | Gestionar Marcas. | El sistema mostrará al usuario (Administrador puede gestionar todo) una tabla con los datos existentes de las Marcas que maneja la empresa. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar una nueva Marca a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU09 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar una marca del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF08 | Gestionar Estados. | El sistema mostrará al usuario (Administrador puede gestionar todo) una tabla con los datos existentes de los Estados. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Estado a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU08 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un estado del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF09 | Gestionar Tipo de Documento. | El sistema mostrará al usuario (Administrador puede gestionar todo) una tabla con los datos existentes de los Tipos de Documento. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar un nuevo Tipo de Documento a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU12 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un tipo de documento del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF10 | Gestionar Roles. | El sistema mostrará al usuario una tabla con los datos existentes de los Roles de la empresa. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar una nuevo Rol a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU13 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar un rol del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF11 | Gestionar Categoría de Productos. | El sistema mostrará al usuario una tabla con los datos existentes de las Categorías de Productos. La última columna de la tabla tendrá como título Acciones y cada fila correspondiente a la columna tendrá dos botones que serán Modificar y Eliminar con los que el usuario podrá gestionar la información. También, en la parte superior de la tabla, habrá un botón que dirá Añadir y éste permitirá agregar una nueva Categoría de Producto a la tabla en tiempo real. | 2021-05-10 | Funcional | CU10 | Alta | Dashboard o panel de administración totalmente responsive y funcional con matriz CRUD (Create, Read, Update and Delete) . | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Crear, consultar, actualizar y eliminar una categoría de producto del dashboard haciendo uso de los botones y las herramientas de la página. | Distribuidora de Medias Violetas
RF12 | Barra de búsqueda. | El sistema mostrará al usuario un apartado en la parte superior del aplicativo que tendrá una barra de búsqueda en la que el usuario podrá escribir la información a buscar. Adicional a esto, la barra de búsqueda tendrá un apartado con filtros que facilitarán aún más las consultas. | 2021-05-10 | Funcional | CU14 | Alta | Barra de búsqueda responsive con filtros. Funcional en cada dashboard. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Hacer una consulta de un dato haciendo uso de los filtros en cualquiera de los dashboards disponibles. | Distribuidora de Medias Violetas
RF13 | Restaurar datos de Ingreso al Aplicativo. | Permitir al usuario, en caso de pérdida de username o contraseña, restaurar los datos. El sistema mostrará al usuario un formulario que le solicitará el correo electrónico personal para hacer el envío de la información correspondiente a su usuario y contraseña, o en su defecto, el sistema le permitirá al usuario mediante un formulario, cambiar su contraseña. | 2021-05-10 | Funcional | CU19 | Alta | Formulario responsive de restauración de datos funcional. Envío de correo electrónico con datos de restauración. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Restaurar la contraseña mediante la funcionalidad disponible en el login. Seguir los pasos que se encuentran en el correo electrónico. | Distribuidora de Medias Violetas
RF14 | Cerrar sesión. | El sistema mostrará al usuario en la barra de navegación un botón que dirá Guardar y Cerrar sesión. Al dar clic en él, el aplicativo mostrará un alerta que preguntará si se está seguro de ejecutar esa acción. Si la respuesta del usuario es positiva, el aplicativo guardará toda la información y procederá a cerrarse. | 2021-05-10 | Funcional | CU15 | Alta | Botón claro y funcional en cada dashboard del aplicativo que permita cerrar sesión no sin antes guardar la información. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Cerrar sesión haciendo uso del botón dispuesto en cada uno de los dashboards. | Distribuidora de Medias Violetas
RF15 | Modificar perfil. | El sistema permitirá al usuario modificar su información personal básica en el componente de Mi perfil. Del mismo modo, el usuario puede cambiar su contraseña o su imagen de perfil. | 2021-08-20 | Funcional | CU16 | Alta | Formulario funcional y responsive que traiga la información del perfil desde la base de datos y le permita al usuario modificar sus datos. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Entrar en el panel de modificación y actualizar sus datos personales o su foto de perfil. | Distribuidora de Medias Violetas
RF16 | Imprimir Reporte. | El sistema mostrará al usuario en la barra de navegación un botón que dirá Descargar PDF. Al dar clic en él, el aplicativo mostrará una página con la vista previa del PDF y dos botones que dirán Descargar y Cancelar. Dependiendo de la respuesta del usuario, el aplicativo hará una cosa o la otra. | 2021-08-20 | Funcional | CU18 | Alta | Botón claro y funcional en cada dashboard del aplicativo que permita descargar un archivo PDF con la información del dashboard seleccionado. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Descargar el PDF de un dashboard y abrirlo en su dispositivo para confirmar que trae la información correspondiente a la solicitada. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF01 | Interfaz del sistema sencilla e intuitiva. | El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla. El aplicativo presentará una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Formularios y páginas con fuente del tamaño del viewport o pantalla del usuario. Tipografías claras y colores amenos. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Interactúa con todo el sistema mientras observa cuán oportunos son los íconos y los textos dispuestos en el aplicativo. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF02 | Seguridad. | El protocolo o librería empleada para manejar la seguridad del aplicativo será lo suficientemente confiable. La información sensible, como las contraseñas, estarán cifradas. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Seguimiento de registros de información en la base de datos. Cifrado de contraseñas y métodos de autentificación. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Ingresa su contraseña en el login y verifica que esté cifrada. También, entrar en el dashboard de usuarios y observar si allí se encuentra su contraseña. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF03 | Mantenimiento. | El sistema deberá tener un manual de instalación y un manual de usuario para facilitar los mantenimientos que serán realizados por el administrador. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Manual de usuario físico y virtual con la explicación detallada de cada funcionalidad y parte del software. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Comparar el sistema con el manual para observar cuán congruente es el manual con el sistema implementado. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF04 | Diseño de la interfaz ajustada a la empresa. | La interfaz de usuario debe ajustarse a las características sugeridas por la empresa. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Formularios, botones y páginas adaptadas a los colores institucionales de la empresa. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Identificar los colores del aplicativo y compararlos con los de la empresa o con los solicitados. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF05 | Desempeño. | La información almacenada o los registros realizados en el aplicativo podrán ser consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Optimización del aplicativo mediante herramientas/librerías oportunas. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Hacer un registro en alguno de los dashboards y observar en un dispositivo movil cómo se actualiza simultáneamente. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF06 | Nivel de Usuario. | Garantizará al usuario el acceso de información de acuerdo al nivel que posea. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Sistema de autenticación cuya dependencia se centra en los registros de la base de datos. Validación de usuario del lado del servidor. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Observar qué permisos tiene un empleado mediante una cuenta de algún usuario con ese rol en la empresa. Por obligación, el usuario empleado no tiene acceso a la información de los demás usuarios. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF07 | Confiabilidad continúa del sistema. | El sistema funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana. Ya que es una página web diseñada para la carga de datos. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Servidor web estable con soporte y acceso las 24 horas del día. Optimización del aplicativo. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Entrar en el sistema todos los días, en horas de la madrugada, por ejemplo, y hacer registros en alguno de los dashboards. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF08 | Notificación. | El sistema mostrará alertas informativas que serán útiles para el usuario. Del mismo modo, esto permitirá que el usuario no esté propenso a cometer muchos errores. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Formularios interactivos mediante alertas, notificaciones e instrucciones que sirvan de soporte al usuario. | Medio | En proceso | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Al registrar un usuario, por ejemplo, observar las alertas que se muestran en pantalla. Generalmente estas alertas confirman que un dato se ha registrado correctamente o no. | Distribuidora de Medias Violetas
RNF09 | Portabilidad. | El sistema deberá funcionar en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. | 2021-05-10 | No Funcional | N/A | Alta | Capacidad de ejecución en cualquier dispositivo y/o navegador sin percances. | Medio | Completado | Código fuente en un repositorio como GitHub o Google Drive. ¦ Aplicativo web desplegado. | Abrir el aplicativo desde múltiples dispositivos como celulares, tablets y equipos de cómputo con diferentes sistemas operativos y navegadores. | Distribuidora de Medias Violetas